## PMS첫화면
PMS
M E N U |  | 메뉴정의
1. 대시보드 |  | ▶통합화면으로 전체적인 Main PJT 및 Sub PJT 진행현황 / 통계 / 챠트 등 View
2. 프로젝트설정 |  | ▶등록된 Main PJT와 해당 Sub-Part의 연관 전체 View
| - Main프로젝트 | ▶Main PJT 생성 및 권한자(PM) 세팅 / PMO 권한 세팅 ▶여러 Main PJT를 한번에 일괄적으로 View 및 세팅 |  | 조직도 예시
| - Sub-Part 설정 | ▶Main PJT와 관련된 하위 Sub-Part 생성 및 권한자(PL) 세팅 / 팀원 세팅 : 특정 Main프로젝트로 조회 ▶해당 소속 팀원들의 역할 및 주요 Task 등록
3. 단계별관리 |  | ▶AI부문과 부문 및 기타 각 주요 부문별 단계뱔 진척상황 관리/ 해당 PL 연계정보
▶해당 소속 팀원들의 세팅 및 개별 Role 및 task 세팅 권한 ▶수행조직도 부문별 도식화 표 구성 필요
4. 공통관리 |  | ▶각 하위 메뉴의 등록건수 등 요약정보 전체 View
| - 요구사항관리 | ▶RFP요구사항 분류기능(AI기능/SI기능/비기능) -> 분류 통계표 제공(지속적 변화관리) ▶RFP 요구사항 -> 제안서 해당Page -> 프로젝트수행계획서 해당Page -> AI기능 -> SI기능 -> 비기능(보안/성능/인프라) | -> Step1(Needs) -> Step2(Data) -> Step3(AI모델링) -> Step4(시스템통합) -> Step5(성능검증) -> Step6(변화관리) -> 분석단계 -> 설계단계 -> 개발단계 -> 테스트단계 -> 이행단계 -> 오픈후 운영단계 -> 전체단계 해당(인프라관련) / 특정단계 해당(성능관리/정보보호관리) | 요구사항 추적Matrix 예시
| - 테스트관리 | ▶AI부문 테스트단계 테스트케이스와 테스트 진행과정현황 및 결과 통계현황 ▶SI부문 테스트단계 테스트케이스와 테스트 진행과정현황 및 결과 통계현황
| - 산출물관리 | ▶공통관리관련 : 프로젝트 관리산출물 리스트 계획 및 실제 산출물 등록일 관리 ▶개발관련 : AI부문 각 Step별 산출물 리스트 계획 및 실제 산출물 등록일 관리 SI부문 각 단계별 산출물 리스트 계획 및 실제 산출물 등록일 관리
| - 회의관리 | ▶주간회의 / 월간회의 / 이슈회의 / 단계별보고(착수보고,중간보고,종료보고) / 비정기 회의 ▶주간회의는 WBS의 주요 Task의 1,2단계는 자동 세팅되어 각 PL가 세부주간내용 입력할 수 있게 화면구성 및 주간보고완성시 인쇄되도록 템플릿화
| - 이슈관리 | ▶주요 이슈에 대한 등록 및 조치 진행과정을 도식표로 직관적으로 알수 있게 표현 필요 - 이슈제목,이슈내용,제기자,제기일자,조치계획자,조치일자,조치진행상황
| - 일정관리 | ▶WBS 간트챠트 업로드 가능하게하고 VIEW (주요Task/일정/담당자/비중 등), 각 단계 산출물 ▶조회기간 주요 단계 및 해당일 기준 진척도 도식화 표시
5. 교육관리 |  | ▶AI교육 전체 로드맵 및 수준별 맵 (IT대상 / 현업실무대상 구분) : IT대상 및 현업대상 커리큘럼 구분 표현
| - IT 대상교육 | ▶고객 IT대상(운영자 포함) AI교육 수준별/과정별 교육 커리큘럼 리스트와 계획일정/참여자/진행여부 표시
| - 실무대상교육 | ▶고객 현업대상 AI교육 수준별/과정별 교육 커리큘럼 리스트와 계획일정/참여자/진행여부 표시
6. 시스템관리 |  | ▶각 하위 메뉴의 그래프타 통계나 차트로 요약정보 View
| - Lineage & History | ▶박이사 고려한 방향대로 우선 구성
| - 칸반 / 백로그관리 | ▶박이사 고려한 방향대로 우선 구성
- 기타 추가관리 있으면