제안 요청서 (RFP)

AI 보험심사 처리 시스템

문서 버전: v1.0
작성일: 2026년 02월 10일

발주처: 인슈어테크(주) AI사업부
담당자: 프로젝트관리팀

# 목 차

1. 사업 개요

1.1 사업 목적

1.2 사업 범위

1.3 추진 일정

1.4 예산

2. 현행 업무 분석

3. 요구사항 정의

3.1 기능 요구사항

3.2 비기능 요구사항

3.3 보안 요구사항

3.4 연동 요구사항

4. WBS (작업분류체계)

4.1 페이즈별 WBS 구조

4.2 WBS 상세 내역

5. 리스크 관리

6. 제안 요구사항

6.1 제안서 구성

6.2 평가 기준

7. 계약 조건

# 1. 사업 개요

## 1.1 사업 목적

AI 기반 보험 청구 처리 시스템 개발. 자동 문서 분석, 사기 탐지, 지능형 라우팅 기능 포함. 청구 처리 시간 60% 단축 및 정확도 40% 향상 목표.

### 사업 목표

업무 효율성 향상을 통한 처리 시간 단축

AI/자동화 기술 도입으로 정확도 개선

사용자 경험 개선 및 고객 만족도 향상

시스템 안정성 및 보안 강화

## 1.2 사업 범위

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 사업명 | AI 보험심사 처리 시스템 |
| 사업 기간 | 2026.01.15 ~ 2026.06.30 |
| 사업 예산 | 5억원 |
| 현재 상태 | IN_PROGRESS |
| 발주 기관 | 인슈어테크(주) |

## 1.3 추진 일정

본 사업은 아래와 같은 일정으로 추진되며, 상세 일정은 WBS(작업분류체계)에서 확인할 수 있습니다.

## 1.4 예산

본 사업의 총 예산은 5억원이며, 세부 항목은 협의를 통해 조정될 수 있습니다.

# 2. 현행 업무 분석

본 사업의 대상 업무를 분석한 결과, 다음과 같은 개선이 필요한 것으로 파악되었습니다.

| 단계 | 설명 | 시작일 | 종료일 | 진행률 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 요구사항 분석 | AI 보험심사 처리에 대한 모든 요구사항 수집 및 분석 | 2026.01.15 | 2026.01.31 | 100% |
| 시스템 설계 | 시스템 아키텍처 및 데이터 모델 설계 | 2026.02.01 | 2026.02.28 | 60% |
| AI 모델 개발 | 문서 처리 및 사기 탐지를 위한 AI 모델 개발 및 훈련 | 2025.01.02 | 2025.12.31 | 85% |
| 백엔드 개발 | 백엔드 서비스 및 API 구현 | 2026.03.15 | 2026.05.15 | 0% |
| 통합 및 테스트 | 시스템 통합 및 종합 테스트 | 2026.05.01 | 2026.06.15 | 0% |
| 배포 | 운영 환경 배포 및 사용자 교육 | 2026.06.15 | 2026.06.30 | 0% |

# 3. 요구사항 정의

본 사업에서 요구하는 기능적/비기능적 요구사항은 다음과 같습니다. 제안사는 아래 요구사항을 충족하는 방안을 제시하여야 합니다.

## 3.1 기능 요구사항

### [P-REQ-SI-001] 보험청구 관리 API

보험청구 전체 생명주기 관리를 위한 RESTful API

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 우선순위 | HIGH |
| 상태 | IDENTIFIED |
| 수용 기준 | 협의 필요 |

## 3.2 비기능 요구사항

### [P-REQ-NF-001] 성능 요구사항

1000명 동시 사용자, 2초 미만 응답 시간

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 우선순위 | HIGH |
| 상태 | ANALYZED |
| 수용 기준 | 협의 필요 |

## 3.3 보안 요구사항

### [P-REQ-SEC-001] 데이터 암호화

모든 개인정보 AES-256 암호화 (저장/전송)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 우선순위 | CRITICAL |
| 상태 | APPROVED |
| 수용 기준 | 협의 필요 |

## 3.4 연동 요구사항

### [P-REQ-SI-002] 레거시 시스템 연동

ESB를 통한 기존 보험증권 관리 시스템과의 연동

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 우선순위 | HIGH |
| 상태 | IDENTIFIED |
| 수용 기준 | 협의 필요 |

## 3.5 AI/지능화 요구사항

### [P-REQ-AI-001] 문서 OCR 처리

스캔된 보험 문서에서 99% 정확도로 텍스트 추출

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 우선순위 | CRITICAL |
| 상태 | APPROVED |
| 수용 기준 | 협의 필요 |

### [P-REQ-AI-002] 사기 탐지 알고리즘

설정 가능한 민감도 임계값의 ML 기반 사기 탐지

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 우선순위 | CRITICAL |
| 상태 | ANALYZED |
| 수용 기준 | 협의 필요 |

# 4. WBS (작업분류체계)

본 사업의 작업분류체계(WBS)는 다음과 같이 구성됩니다. 각 단계별 세부 작업 항목과 일정, 예상 공수를 포함합니다.

## 4.1 페이즈별 WBS 구조

### ■ 요구사항 분석

AI 보험심사 처리에 대한 모든 요구사항 수집 및 분석

기간: 2026.01.15 ~ 2026.01.31  |  진행률: 100%

| 코드 | WBS 그룹 | 설명 | 상태 | 시작일 | 종료일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WBS-001 | 요구사항 수집 | RFP 분석 및 이해관계자 요구사항 수집 | COMPLETED | 2026.01.15 | 2026.01.25 |
| WBS-002 | 요구사항 분석 | 수집된 요구사항 분석 및 문서화 | COMPLETED | 2026.01.25 | 2026.01.31 |

### ■ 시스템 설계

시스템 아키텍처 및 데이터 모델 설계

기간: 2026.02.01 ~ 2026.02.28  |  진행률: 60%

| 코드 | WBS 그룹 | 설명 | 상태 | 시작일 | 종료일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WBS-001 | 아키텍처 설계 | 시스템 아키텍처 및 기술 스택 설계 | COMPLETED | 2026.02.01 | 2026.02.10 |
| WBS-002 | 데이터 모델링 | 데이터베이스 스키마 및 엔티티 설계 | IN_PROGRESS | 2026.02.10 | 2026.02.18 |
| WBS-003 | API 설계 | RESTful API 인터페이스 설계 | IN_PROGRESS | 2026.02.15 | 2026.02.25 |

### ■ AI 모델 개발

문서 처리 및 사기 탐지를 위한 AI 모델 개발 및 훈련

기간: 2025.01.02 ~ 2025.12.31  |  진행률: 85%

| 코드 | WBS 그룹 | 설명 | 상태 | 시작일 | 종료일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WBS-001 | OCR 모델 개발 | 문서 인식을 위한 OCR 모델 개발 | NOT_STARTED | 2026.03.01 | 2026.03.15 |
| WBS-002 | 문서 분류 AI | 문서 유형 분류 AI 모델 개발 | NOT_STARTED | 2026.03.10 | 2026.03.25 |
| WBS-003 | 사기 탐지 모델 | 사기 탐지 ML 모델 개발 | NOT_STARTED | 2026.03.20 | 2026.04.10 |
| 1.1 | 현황 분석 | AS-IS 업무 프로세스 분석 | COMPLETED | 2025.01.02 | 2025.01.20 |
| 1.2 | AI 적용성 검토 | AI 적용 타당성 및 범위 검토 | COMPLETED | 2025.01.15 | 2025.02.05 |
| 1.3 | 프로젝트 기획 | 프로젝트 헌장 및 KPI 정의 | COMPLETED | 2025.02.01 | 2025.02.15 |
| 2.1 | 데이터 수집 | 학습 데이터 수집 및 인벤토리 | COMPLETED | 2025.02.16 | 2025.03.15 |
| 2.2 | 데이터 정제 | 데이터 클렌징 및 비식별화 | COMPLETED | 2025.03.10 | 2025.04.10 |
| 2.3 | 피처 엔지니어링 | 피처 추출 및 라벨링 | COMPLETED | 2025.04.01 | 2025.04.30 |
| 3.1 | OCR 모델 개발 | OCR 모델 설계 및 학습 | IN_PROGRESS | 2025.05.01 | 2025.06.30 |
| 3.2 | 분류 모델 개발 | 보험 청구 분류 모델 개발 | IN_PROGRESS | 2025.06.01 | 2025.07.31 |
| 3.3 | 하이브리드 로직 | 규칙 기반 + AI 하이브리드 구축 | IN_PROGRESS | 2025.07.15 | 2025.08.31 |
| 4.1 | API 개발 | AI 서비스 API 개발 | NOT_STARTED | 2025.09.01 | 2025.09.20 |
| 4.2 | 시스템 통합 | 레거시 시스템 연동 | NOT_STARTED | 2025.09.15 | 2025.10.15 |
| 4.3 | MLOps 구축 | MLOps 파이프라인 구축 | NOT_STARTED | 2025.10.10 | 2025.10.31 |
| 5.1 | PoC 검증 | Pilot 운영 및 PoC 검증 | NOT_STARTED | 2025.11.01 | 2025.11.15 |
| 5.2 | 성능 평가 | AS-IS vs TO-BE 비교 분석 | NOT_STARTED | 2025.11.10 | 2025.11.25 |
| 5.3 | 피드백 반영 | 현업 피드백 수집 및 반영 | NOT_STARTED | 2025.11.20 | 2025.11.30 |
| 6.1 | 교육 프로그램 | 사용자 교육 프로그램 운영 | NOT_STARTED | 2025.12.01 | 2025.12.15 |
| 6.2 | 가이드라인 | 운영 가이드 및 매뉴얼 작성 | NOT_STARTED | 2025.12.10 | 2025.12.25 |
| 6.3 | AI 거버넌스 | AI 거버넌스 체계 구축 | NOT_STARTED | 2025.12.20 | 2025.12.31 |

### ■ 백엔드 개발

백엔드 서비스 및 API 구현

기간: 2026.03.15 ~ 2026.05.15  |  진행률: 0%

| 코드 | WBS 그룹 | 설명 | 상태 | 시작일 | 종료일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WBS-001 | 청구 관리 API | 보험청구 관리 REST API 개발 | NOT_STARTED | 2026.03.15 | 2026.03.30 |
| WBS-002 | 문서 처리 서비스 | 문서 업로드 및 처리 서비스 개발 | NOT_STARTED | 2026.04.01 | 2026.04.15 |
| WBS-003 | 레거시 연동 | 기존 시스템 ESB 연동 개발 | NOT_STARTED | 2026.04.15 | 2026.05.15 |

### ■ 통합 및 테스트

시스템 통합 및 종합 테스트

기간: 2026.05.01 ~ 2026.06.15  |  진행률: 0%

| 코드 | WBS 그룹 | 설명 | 상태 | 시작일 | 종료일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WBS-001 | 통합 테스트 | 시스템 통합 테스트 수행 | NOT_STARTED | 2026.05.01 | 2026.05.20 |
| WBS-002 | 성능 테스트 | 부하 테스트 및 성능 최적화 | NOT_STARTED | 2026.05.15 | 2026.06.01 |
| WBS-003 | 보안 테스트 | 보안 취약점 점검 및 조치 | NOT_STARTED | 2026.05.25 | 2026.06.10 |
| WBS-004 | UAT | 사용자 인수 테스트 | NOT_STARTED | 2026.06.05 | 2026.06.15 |

### ■ 배포

운영 환경 배포 및 사용자 교육

기간: 2026.06.15 ~ 2026.06.30  |  진행률: 0%

| 코드 | WBS 그룹 | 설명 | 상태 | 시작일 | 종료일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WBS-001 | 운영 환경 구축 | 프로덕션 인프라 구성 | NOT_STARTED | 2026.06.15 | 2026.06.22 |
| WBS-002 | 배포 및 오픈 | 시스템 배포 및 모니터링 설정 | NOT_STARTED | 2026.06.20 | 2026.06.28 |
| WBS-003 | 교육 및 인수인계 | 운영자 교육 및 문서화 | NOT_STARTED | 2026.06.25 | 2026.06.30 |

## 4.2 WBS 상세 내역

아래는 WBS 그룹별 상세 작업 항목(WBS Item)과 세부 태스크 목록입니다.

### ▶ [WBS-001] 요구사항 수집

| 코드 | 작업명 | 설명 | 상태 | 공수 | 시작일 | 종료일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WBS-1.1.1 | RFP 문서 분석 | RFP 문서 상세 분석 및 요구사항 도출 | COMPLETED | 16h | 2026.01.15 | 2026.01.18 |
| └ T-1.1.1.1 | RFP 핵심 요구사항 추출 | RFP에서 핵심 요구사항 항목 추출 | COMPLETED | 8h | 2026.01.15 | 2026.01.16 |
| └ T-1.1.1.2 | 기능/비기능 요구사항 분류 | 요구사항을 기능/비기능으로 분류 | COMPLETED | 8h | 2026.01.16 | 2026.01.17 |
| WBS-1.1.2 | 이해관계자 인터뷰 | 핵심 이해관계자 인터뷰 진행 | COMPLETED | 24h | 2026.01.18 | 2026.01.25 |
| └ T-1.1.2.1 | 이해관계자 목록 작성 | 인터뷰 대상 이해관계자 식별 | COMPLETED | 4h | 2026.01.18 | 2026.01.19 |
| └ T-1.1.2.2 | 인터뷰 진행 | 이해관계자 인터뷰 실시 | COMPLETED | 20h | 2026.01.19 | 2026.01.24 |

### ▶ [WBS-002] 요구사항 분석

| 코드 | 작업명 | 설명 | 상태 | 공수 | 시작일 | 종료일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WBS-1.2.1 | 요구사항 명세서 작성 | 상세 요구사항 명세서(SRS) 작성 | COMPLETED | 40h | 2026.01.25 | 2026.01.31 |

### ▶ [WBS-001] 아키텍처 설계

| 코드 | 작업명 | 설명 | 상태 | 공수 | 시작일 | 종료일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WBS-2.1.1 | 고수준 아키텍처 설계 | 시스템 전체 아키텍처 다이어그램 작성 | COMPLETED | 32h | 2026.02.01 | 2026.02.07 |
| └ T-2.1.1.1 | 컴포넌트 다이어그램 작성 | 시스템 컴포넌트 다이어그램 | COMPLETED | 16h | 2026.02.01 | 2026.02.03 |
| └ T-2.1.1.2 | 배포 아키텍처 설계 | Docker/K8s 배포 구조 설계 | COMPLETED | 16h | 2026.02.03 | 2026.02.06 |
| WBS-2.1.2 | 기술 스택 선정 | 프레임워크 및 도구 선정 | COMPLETED | 16h | 2026.02.07 | 2026.02.10 |

### ▶ [WBS-002] 데이터 모델링

| 코드 | 작업명 | 설명 | 상태 | 공수 | 시작일 | 종료일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WBS-2.2.1 | ERD 설계 | 데이터베이스 ERD 설계 | IN_PROGRESS | 24h | 2026.02.10 | 2026.02.15 |
| └ T-2.2.1.1 | PostgreSQL ERD 설계 | 관계형 DB 스키마 설계 | IN_PROGRESS | 12h | 2026.02.10 | 2026.02.13 |
| └ T-2.2.1.2 | 테이블 정규화 | 3NF 정규화 및 검증 | IN_PROGRESS | 12h | 2026.02.13 | 2026.02.15 |
| WBS-2.2.2 | Neo4j 그래프 모델 | 그래프 데이터베이스 모델 설계 | IN_PROGRESS | 20h | 2026.02.12 | 2026.02.18 |
| └ T-2.2.2.1 | Neo4j 노드 설계 | 그래프 노드 및 레이블 설계 | IN_PROGRESS | 16h | 2026.02.12 | 2026.02.15 |

### ▶ [WBS-003] API 설계

| 코드 | 작업명 | 설명 | 상태 | 공수 | 시작일 | 종료일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WBS-2.3.1 | API 명세서 작성 | OpenAPI 3.0 명세서 작성 | IN_PROGRESS | 40h | 2026.02.15 | 2026.02.25 |
| └ T-2.3.1.1 | OpenAPI 스키마 정의 | API 스키마 및 응답 모델 정의 | IN_PROGRESS | 24h | 2026.02.15 | 2026.02.20 |

### ▶ [WBS-001] OCR 모델 개발

| 코드 | 작업명 | 설명 | 상태 | 공수 | 시작일 | 종료일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WBS-3.1.1 | OCR 모델 훈련 | 문서 인식 OCR 모델 훈련 | NOT_STARTED | 80h | 2026.03.01 | 2026.03.15 |
| └ T-3.1.1.1 | 학습 데이터 수집 | OCR 훈련용 문서 데이터 수집 | NOT_STARTED | 24h | 2026.03.01 | 2026.03.05 |
| └ T-3.1.1.2 | 데이터 전처리 | 이미지 정규화 및 라벨링 | NOT_STARTED | 32h | 2026.03.05 | 2026.03.10 |
| └ T-3.1.1.3 | 모델 훈련 및 튜닝 | OCR 모델 훈련 및 하이퍼파라미터 튜닝 | NOT_STARTED | 24h | 2026.03.10 | 2026.03.15 |

### ▶ [WBS-002] 문서 분류 AI

| 코드 | 작업명 | 설명 | 상태 | 공수 | 시작일 | 종료일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WBS-3.2.1 | 분류 모델 개발 | 문서 유형 분류 모델 개발 | NOT_STARTED | 60h | 2026.03.10 | 2026.03.25 |

### ▶ [WBS-003] 사기 탐지 모델

| 코드 | 작업명 | 설명 | 상태 | 공수 | 시작일 | 종료일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WBS-3.3.1 | 사기 탐지 알고리즘 | 사기 패턴 탐지 ML 알고리즘 | NOT_STARTED | 80h | 2026.03.20 | 2026.04.10 |

### ▶ [1.1] 현황 분석

| 코드 | 작업명 | 설명 | 상태 | 공수 | 시작일 | 종료일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 업무 프로세스 맵핑 | 지급심사 업무 프로세스 맵핑 | COMPLETED | 24h | 2025.01.02 | 2025.01.10 |
| └ 1.1.1.1 | 프로세스 현황 조사 | 현행 지급심사 프로세스 현황 조사 | COMPLETED | 8h | 2025.01.02 | 2025.01.06 |
| └ 1.1.1.2 | 프로세스 맵 작성 | 업무 흐름도 및 프로세스 맵 작성 | COMPLETED | 10h | 2025.01.06 | 2025.01.08 |
| └ 1.1.1.3 | 병목점 식별 | 업무 병목점 및 비효율 구간 식별 | COMPLETED | 6h | 2025.01.08 | 2025.01.10 |
| 1.1.2 | 이해관계자 인터뷰 | 현업 담당자 인터뷰 진행 | COMPLETED | 20h | 2025.01.08 | 2025.01.20 |
| └ 1.1.2.1 | 인터뷰 계획 수립 | 이해관계자 목록 및 인터뷰 일정 수립 | COMPLETED | 4h | 2025.01.08 | 2025.01.10 |
| └ 1.1.2.2 | 인터뷰 진행 | 현업 담당자 심층 인터뷰 진행 | COMPLETED | 12h | 2025.01.10 | 2025.01.17 |
| └ 1.1.2.3 | 인터뷰 결과 정리 | 인터뷰 결과 정리 및 시사점 도출 | COMPLETED | 4h | 2025.01.17 | 2025.01.20 |

### ▶ [1.2] AI 적용성 검토

| 코드 | 작업명 | 설명 | 상태 | 공수 | 시작일 | 종료일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | AI 기술 조사 | OCR/NLP 기술 현황 조사 | COMPLETED | 16h | 2025.01.15 | 2025.01.25 |
| └ 1.2.1.1 | OCR 기술 조사 | OCR 기술 현황 및 적용 사례 조사 | COMPLETED | 6h | 2025.01.15 | 2025.01.20 |
| └ 1.2.1.2 | NLP 기술 조사 | NLP/LLM 기술 현황 및 적용 사례 조사 | COMPLETED | 6h | 2025.01.20 | 2025.01.23 |
| └ 1.2.1.3 | 기술 적합성 평가 | 보험심사 도메인 기술 적합성 평가 | COMPLETED | 4h | 2025.01.23 | 2025.01.25 |
| 1.2.2 | ROI 분석 | 투자 대비 효과 분석 | COMPLETED | 16h | 2025.01.22 | 2025.02.05 |
| └ 1.2.2.1 | 비용 분석 | AI 도입 비용 분석 (인프라, 개발, 운영) | COMPLETED | 6h | 2025.01.22 | 2025.01.27 |
| └ 1.2.2.2 | 효과 분석 | 업무 효율화 및 비용 절감 효과 분석 | COMPLETED | 6h | 2025.01.27 | 2025.02.02 |
| └ 1.2.2.3 | ROI 보고서 작성 | ROI 분석 보고서 작성 및 검토 | COMPLETED | 4h | 2025.02.02 | 2025.02.05 |

### ▶ [1.3] 프로젝트 기획

| 코드 | 작업명 | 설명 | 상태 | 공수 | 시작일 | 종료일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1 | KPI 정의 | 성과 지표 정의 | COMPLETED | 12h | 2025.02.01 | 2025.02.08 |
| └ 1.3.1.1 | KPI 항목 도출 | 프로젝트 성과 측정 KPI 항목 도출 | COMPLETED | 4h | 2025.02.01 | 2025.02.04 |
| └ 1.3.1.2 | 목표치 설정 | KPI 목표치 및 측정 방법 정의 | COMPLETED | 4h | 2025.02.04 | 2025.02.06 |
| └ 1.3.1.3 | KPI 문서화 | KPI 정의서 작성 및 합의 | COMPLETED | 4h | 2025.02.06 | 2025.02.08 |
| 1.3.2 | 프로젝트 헌장 | 프로젝트 헌장 작성 및 승인 | COMPLETED | 16h | 2025.02.05 | 2025.02.15 |
| └ 1.3.2.1 | 헌장 초안 작성 | 프로젝트 헌장 초안 작성 | COMPLETED | 6h | 2025.02.05 | 2025.02.08 |
| └ 1.3.2.2 | 이해관계자 검토 | 이해관계자 검토 및 피드백 반영 | COMPLETED | 6h | 2025.02.08 | 2025.02.12 |
| └ 1.3.2.3 | 헌장 승인 | 프로젝트 헌장 최종 승인 | COMPLETED | 4h | 2025.02.12 | 2025.02.15 |

### ▶ [2.1] 데이터 수집

| 코드 | 작업명 | 설명 | 상태 | 공수 | 시작일 | 종료일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 데이터 소스 식별 | 학습 데이터 소스 식별 | COMPLETED | 16h | 2025.02.16 | 2025.02.28 |
| └ 2.1.1.1 | 데이터 인벤토리 | 기존 데이터 소스 인벤토리 작성 | COMPLETED | 6h | 2025.02.16 | 2025.02.22 |
| └ 2.1.1.2 | 데이터 품질 평가 | 소스별 데이터 품질 평가 | COMPLETED | 6h | 2025.02.22 | 2025.02.26 |
| └ 2.1.1.3 | 수집 우선순위 | 데이터 수집 우선순위 결정 | COMPLETED | 4h | 2025.02.26 | 2025.02.28 |
| 2.1.2 | 데이터 수집 | 보험 청구 데이터 수집 | COMPLETED | 32h | 2025.02.25 | 2025.03.15 |
| └ 2.1.2.1 | 청구서 이미지 수집 | 보험 청구서 이미지 데이터 수집 | COMPLETED | 12h | 2025.02.25 | 2025.03.05 |
| └ 2.1.2.2 | 심사 결과 데이터 수집 | 과거 심사 결과 데이터 수집 | COMPLETED | 12h | 2025.03.05 | 2025.03.12 |
| └ 2.1.2.3 | 메타데이터 정리 | 수집 데이터 메타데이터 정리 | COMPLETED | 8h | 2025.03.12 | 2025.03.15 |

### ▶ [2.2] 데이터 정제

| 코드 | 작업명 | 설명 | 상태 | 공수 | 시작일 | 종료일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 데이터 클렌징 | 이상치 및 결측치 처리 | COMPLETED | 24h | 2025.03.10 | 2025.03.25 |
| └ 2.2.1.1 | 이상치 탐지 | 데이터 이상치 탐지 및 분석 | COMPLETED | 8h | 2025.03.10 | 2025.03.15 |
| └ 2.2.1.2 | 결측치 처리 | 결측치 처리 방안 수립 및 적용 | COMPLETED | 8h | 2025.03.15 | 2025.03.20 |
| └ 2.2.1.3 | 데이터 정규화 | 데이터 형식 정규화 및 표준화 | COMPLETED | 8h | 2025.03.20 | 2025.03.25 |
| 2.2.2 | 개인정보 비식별화 | 민감정보 마스킹 처리 | COMPLETED | 20h | 2025.03.20 | 2025.04.10 |
| └ 2.2.2.1 | 민감정보 식별 | 개인정보 및 민감정보 항목 식별 | COMPLETED | 6h | 2025.03.20 | 2025.03.25 |
| └ 2.2.2.2 | 비식별화 적용 | 마스킹/암호화 등 비식별화 처리 | COMPLETED | 10h | 2025.03.25 | 2025.04.05 |
| └ 2.2.2.3 | 비식별화 검증 | 비식별화 적정성 검증 | COMPLETED | 4h | 2025.04.05 | 2025.04.10 |

### ▶ [2.3] 피처 엔지니어링

| 코드 | 작업명 | 설명 | 상태 | 공수 | 시작일 | 종료일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3.1 | 피처 추출 | 모델 학습용 피처 추출 | COMPLETED | 24h | 2025.04.01 | 2025.04.15 |
| └ 2.3.1.1 | 피처 후보 도출 | 학습에 필요한 피처 후보 도출 | COMPLETED | 8h | 2025.04.01 | 2025.04.06 |
| └ 2.3.1.2 | 피처 추출 구현 | 피처 추출 파이프라인 구현 | COMPLETED | 12h | 2025.04.06 | 2025.04.12 |
| └ 2.3.1.3 | 피처 중요도 분석 | 피처 중요도 분석 및 선택 | COMPLETED | 4h | 2025.04.12 | 2025.04.15 |
| 2.3.2 | 데이터 라벨링 | 학습 데이터 라벨링 | COMPLETED | 40h | 2025.04.10 | 2025.04.30 |
| └ 2.3.2.1 | 라벨링 가이드 작성 | 라벨링 기준 및 가이드라인 작성 | COMPLETED | 8h | 2025.04.10 | 2025.04.15 |
| └ 2.3.2.2 | 라벨링 작업 | 전문가 검토 기반 라벨링 작업 | COMPLETED | 24h | 2025.04.15 | 2025.04.27 |
| └ 2.3.2.3 | 라벨링 품질 검증 | 라벨링 품질 검증 및 수정 | COMPLETED | 8h | 2025.04.27 | 2025.04.30 |

### ▶ [3.1] OCR 모델 개발

| 코드 | 작업명 | 설명 | 상태 | 공수 | 시작일 | 종료일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 | OCR 모델 설계 | 모델 아키텍처 설계 | COMPLETED | 24h | 2025.05.01 | 2025.05.15 |
| └ 3.1.1.1 | 요구사항 분석 | OCR 요구사항 분석 | COMPLETED | 8h | 2025.05.01 | 2025.05.08 |
| └ 3.1.1.2 | 아키텍처 설계 | 모델 아키텍처 설계 | COMPLETED | 10h | 2025.05.08 | 2025.05.15 |
| └ 3.1.1.3 | 설계 검토 | 설계 문서 검토 | COMPLETED | 6h | 2025.05.01 | 2025.05.15 |
| 3.1.2 | OCR 모델 학습 | 모델 학습 및 튜닝 | IN_PROGRESS | 60h | 2025.05.10 | 2025.06.15 |
| └ 3.1.2.1 | 학습 환경 구축 | GPU 서버 환경 구축 | COMPLETED | 12h | 2025.05.10 | 2025.05.25 |
| └ 3.1.2.2 | 모델 학습 | 초기 모델 학습 | IN_PROGRESS | 32h | 2025.05.25 | 2025.06.10 |
| └ 3.1.2.3 | 하이퍼파라미터 튜닝 | 최적 파라미터 탐색 | IN_PROGRESS | 16h | 2025.06.05 | 2025.06.15 |
| 3.1.3 | OCR 성능 평가 | 인식률 평가 및 개선 | IN_PROGRESS | 32h | 2025.06.01 | 2025.06.30 |
| └ 3.1.3.1 | 테스트 데이터 준비 | 평가용 데이터셋 준비 | COMPLETED | 8h | 2025.06.01 | 2025.06.15 |
| └ 3.1.3.2 | 성능 측정 | 인식률 측정 | IN_PROGRESS | 16h | 2025.06.15 | 2025.06.30 |
| └ 3.1.3.3 | 개선 방안 도출 | 성능 개선 방안 | NOT_STARTED | 8h | 2025.06.01 | 2025.06.30 |

### ▶ [3.2] 분류 모델 개발

| 코드 | 작업명 | 설명 | 상태 | 공수 | 시작일 | 종료일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1 | 분류 모델 설계 | 청구 유형 분류 모델 설계 | COMPLETED | 20h | 2025.06.01 | 2025.06.15 |
| └ 3.2.1.1 | 분류 체계 정의 | 청구 유형 분류 체계 | COMPLETED | 8h | 2025.06.01 | 2025.06.08 |
| └ 3.2.1.2 | 모델 아키텍처 설계 | Transformer 기반 설계 | COMPLETED | 12h | 2025.06.08 | 2025.06.15 |
| 3.2.2 | 분류 모델 학습 | 모델 학습 및 최적화 | IN_PROGRESS | 48h | 2025.06.10 | 2025.07.15 |
| └ 3.2.2.1 | 데이터 전처리 | 학습 데이터 전처리 | COMPLETED | 12h | 2025.06.10 | 2025.06.20 |
| └ 3.2.2.2 | 모델 학습 | 분류 모델 학습 | IN_PROGRESS | 24h | 2025.06.20 | 2025.07.05 |
| └ 3.2.2.3 | 최적화 | 모델 경량화 및 최적화 | IN_PROGRESS | 12h | 2025.07.05 | 2025.07.15 |
| 3.2.3 | 분류 성능 평가 | 정확도/재현율 평가 | IN_PROGRESS | 24h | 2025.07.01 | 2025.07.31 |
| └ 3.2.3.1 | 정확도 평가 | Accuracy/F1 score 평가 | IN_PROGRESS | 8h | 2025.07.01 | 2025.07.15 |
| └ 3.2.3.2 | 오분류 분석 | 오분류 케이스 분석 | IN_PROGRESS | 10h | 2025.07.15 | 2025.07.25 |
| └ 3.2.3.3 | 성능 리포트 | 평가 결과 문서화 | NOT_STARTED | 6h | 2025.07.25 | 2025.07.31 |

### ▶ [3.3] 하이브리드 로직

| 코드 | 작업명 | 설명 | 상태 | 공수 | 시작일 | 종료일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3.1 | 규칙 엔진 설계 | 비즈니스 규칙 엔진 설계 | IN_PROGRESS | 24h | 2025.07.15 | 2025.08.01 |
| └ 3.3.1.1 | 비즈니스 규칙 정의 | 심사 규칙 정의 | IN_PROGRESS | 12h | 2025.07.15 | 2025.07.22 |
| └ 3.3.1.2 | 규칙 엔진 구현 | Drools 기반 구현 | IN_PROGRESS | 12h | 2025.07.22 | 2025.08.01 |
| 3.3.2 | AI-규칙 통합 | AI와 규칙 기반 로직 통합 | IN_PROGRESS | 32h | 2025.07.25 | 2025.08.20 |
| └ 3.3.2.1 | 통합 아키텍처 | 하이브리드 아키텍처 설계 | IN_PROGRESS | 10h | 2025.07.25 | 2025.08.05 |
| └ 3.3.2.2 | 의사결정 로직 | AI vs 규칙 선택 로직 | IN_PROGRESS | 14h | 2025.08.05 | 2025.08.15 |
| └ 3.3.2.3 | 결과 병합 | 결과 통합 및 검증 | NOT_STARTED | 8h | 2025.08.15 | 2025.08.20 |
| 3.3.3 | 통합 테스트 | 하이브리드 시스템 테스트 | NOT_STARTED | 20h | 2025.08.15 | 2025.08.31 |
| └ 3.3.3.1 | 테스트 케이스 작성 | 통합 테스트 시나리오 | NOT_STARTED | 6h | 2025.08.15 | 2025.08.22 |
| └ 3.3.3.2 | 테스트 수행 | 통합 테스트 실행 | NOT_STARTED | 10h | 2025.08.22 | 2025.08.28 |
| └ 3.3.3.3 | 결함 수정 | 발견된 결함 수정 | NOT_STARTED | 4h | 2025.08.28 | 2025.08.31 |

### ▶ [4.1] API 개발

| 코드 | 작업명 | 설명 | 상태 | 공수 | 시작일 | 종료일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 | API 설계 | REST API 명세 설계 | NOT_STARTED | 16h | 2025.09.01 | 2025.09.08 |
| └ 4.1.1.1 | 엔드포인트 설계 | REST API 엔드포인트 설계 | NOT_STARTED | 6h | 2025.09.01 | 2025.09.03 |
| └ 4.1.1.2 | 스키마 정의 | 요청/응답 스키마 정의 | NOT_STARTED | 6h | 2025.09.03 | 2025.09.06 |
| └ 4.1.1.3 | API 문서 작성 | OpenAPI 명세서 작성 | NOT_STARTED | 4h | 2025.09.06 | 2025.09.08 |
| 4.1.2 | API 구현 | AI 서비스 API 구현 | NOT_STARTED | 40h | 2025.09.05 | 2025.09.20 |
| └ 4.1.2.1 | OCR 서비스 API | OCR 모델 서빙 API 구현 | NOT_STARTED | 14h | 2025.09.05 | 2025.09.10 |
| └ 4.1.2.2 | 분류 서비스 API | 분류 모델 서빙 API 구현 | NOT_STARTED | 14h | 2025.09.10 | 2025.09.17 |
| └ 4.1.2.3 | API 테스트 | API 단위 테스트 및 통합 테스트 | NOT_STARTED | 12h | 2025.09.17 | 2025.09.20 |

### ▶ [4.2] 시스템 통합

| 코드 | 작업명 | 설명 | 상태 | 공수 | 시작일 | 종료일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2.1 | 연동 설계 | 레거시 시스템 연동 설계 | NOT_STARTED | 20h | 2025.09.15 | 2025.09.25 |
| └ 4.2.1.1 | 레거시 분석 | 기존 심사 시스템 인터페이스 분석 | NOT_STARTED | 8h | 2025.09.15 | 2025.09.19 |
| └ 4.2.1.2 | 연동 아키텍처 | 시스템 연동 아키텍처 설계 | NOT_STARTED | 8h | 2025.09.19 | 2025.09.23 |
| └ 4.2.1.3 | 연동 명세 작성 | 인터페이스 명세서 작성 | NOT_STARTED | 4h | 2025.09.23 | 2025.09.25 |
| 4.2.2 | 연동 개발 | 인터페이스 개발 및 테스트 | NOT_STARTED | 48h | 2025.09.20 | 2025.10.15 |
| └ 4.2.2.1 | 어댑터 개발 | 레거시 시스템 어댑터 개발 | NOT_STARTED | 20h | 2025.09.20 | 2025.09.30 |
| └ 4.2.2.2 | 데이터 동기화 | 데이터 동기화 로직 구현 | NOT_STARTED | 16h | 2025.09.30 | 2025.10.10 |
| └ 4.2.2.3 | 연동 테스트 | 연동 테스트 및 검증 | NOT_STARTED | 12h | 2025.10.10 | 2025.10.15 |

### ▶ [4.3] MLOps 구축

| 코드 | 작업명 | 설명 | 상태 | 공수 | 시작일 | 종료일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3.1 | CI/CD 파이프라인 | 모델 배포 파이프라인 구축 | NOT_STARTED | 24h | 2025.10.10 | 2025.10.20 |
| └ 4.3.1.1 | 파이프라인 설계 | CI/CD 파이프라인 아키텍처 설계 | NOT_STARTED | 8h | 2025.10.10 | 2025.10.13 |
| └ 4.3.1.2 | 자동 배포 구현 | 모델 자동 배포 파이프라인 구현 | NOT_STARTED | 12h | 2025.10.13 | 2025.10.18 |
| └ 4.3.1.3 | 롤백 메커니즘 | 모델 버전 관리 및 롤백 구현 | NOT_STARTED | 4h | 2025.10.18 | 2025.10.20 |
| 4.3.2 | 모니터링 시스템 | 모델 성능 모니터링 구축 | NOT_STARTED | 24h | 2025.10.18 | 2025.10.31 |
| └ 4.3.2.1 | 메트릭 정의 | 모니터링 메트릭 및 알림 정의 | NOT_STARTED | 6h | 2025.10.18 | 2025.10.22 |
| └ 4.3.2.2 | 대시보드 구축 | 모델 성능 모니터링 대시보드 구축 | NOT_STARTED | 12h | 2025.10.22 | 2025.10.28 |
| └ 4.3.2.3 | 알림 시스템 | 이상 탐지 알림 시스템 구축 | NOT_STARTED | 6h | 2025.10.28 | 2025.10.31 |

### ▶ [5.1] PoC 검증

| 코드 | 작업명 | 설명 | 상태 | 공수 | 시작일 | 종료일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1 | Pilot 운영 | Pilot 환경 운영 | NOT_STARTED | 32h | 2025.11.01 | 2025.11.10 |
| └ 5.1.1.1 | Pilot 환경 구성 | Pilot 운영 환경 구성 및 세팅 | NOT_STARTED | 10h | 2025.11.01 | 2025.11.04 |
| └ 5.1.1.2 | Pilot 운영 수행 | 실제 데이터 기반 Pilot 운영 | NOT_STARTED | 16h | 2025.11.04 | 2025.11.08 |
| └ 5.1.1.3 | 운영 로그 수집 | Pilot 운영 로그 및 결과 수집 | NOT_STARTED | 6h | 2025.11.08 | 2025.11.10 |
| 5.1.2 | 결과 분석 | Pilot 결과 분석 | NOT_STARTED | 16h | 2025.11.08 | 2025.11.15 |
| └ 5.1.2.1 | 정량 분석 | Pilot 결과 정량적 분석 | NOT_STARTED | 6h | 2025.11.08 | 2025.11.11 |
| └ 5.1.2.2 | 정성 분석 | 사용자 피드백 정성적 분석 | NOT_STARTED | 6h | 2025.11.11 | 2025.11.13 |
| └ 5.1.2.3 | 분석 보고서 | Pilot 결과 분석 보고서 작성 | NOT_STARTED | 4h | 2025.11.13 | 2025.11.15 |

### ▶ [5.2] 성능 평가

| 코드 | 작업명 | 설명 | 상태 | 공수 | 시작일 | 종료일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2.1 | KPI 측정 | 성과 지표 측정 | NOT_STARTED | 16h | 2025.11.10 | 2025.11.18 |
| └ 5.2.1.1 | 데이터 수집 | KPI 측정용 데이터 수집 | NOT_STARTED | 6h | 2025.11.10 | 2025.11.13 |
| └ 5.2.1.2 | KPI 산출 | KPI 항목별 성과 산출 | NOT_STARTED | 6h | 2025.11.13 | 2025.11.16 |
| └ 5.2.1.3 | 목표 달성 평가 | KPI 목표 대비 달성률 평가 | NOT_STARTED | 4h | 2025.11.16 | 2025.11.18 |
| 5.2.2 | 비교 분석 | AS-IS vs TO-BE 비교 | NOT_STARTED | 20h | 2025.11.15 | 2025.11.25 |
| └ 5.2.2.1 | AS-IS 데이터 정리 | AS-IS 업무 성과 데이터 정리 | NOT_STARTED | 6h | 2025.11.15 | 2025.11.18 |
| └ 5.2.2.2 | 비교 분석 수행 | AS-IS vs TO-BE 상세 비교 분석 | NOT_STARTED | 10h | 2025.11.18 | 2025.11.23 |
| └ 5.2.2.3 | 개선 효과 보고서 | 개선 효과 분석 보고서 작성 | NOT_STARTED | 4h | 2025.11.23 | 2025.11.25 |

### ▶ [5.3] 피드백 반영

| 코드 | 작업명 | 설명 | 상태 | 공수 | 시작일 | 종료일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.3.1 | 피드백 수집 | 현업 피드백 수집 | NOT_STARTED | 12h | 2025.11.20 | 2025.11.25 |
| └ 5.3.1.1 | 설문 설계 | 사용자 만족도 설문 설계 | NOT_STARTED | 4h | 2025.11.20 | 2025.11.22 |
| └ 5.3.1.2 | 피드백 수집 | 현업 사용자 피드백 수집 | NOT_STARTED | 6h | 2025.11.22 | 2025.11.24 |
| └ 5.3.1.3 | 피드백 분석 | 피드백 분류 및 우선순위 분석 | NOT_STARTED | 2h | 2025.11.24 | 2025.11.25 |
| 5.3.2 | 개선 적용 | 피드백 기반 개선 | NOT_STARTED | 16h | 2025.11.23 | 2025.11.30 |
| └ 5.3.2.1 | 개선 계획 수립 | 피드백 기반 개선 계획 수립 | NOT_STARTED | 4h | 2025.11.23 | 2025.11.25 |
| └ 5.3.2.2 | 개선 구현 | 개선 사항 구현 및 적용 | NOT_STARTED | 10h | 2025.11.25 | 2025.11.28 |
| └ 5.3.2.3 | 개선 검증 | 개선 효과 검증 | NOT_STARTED | 2h | 2025.11.28 | 2025.11.30 |

### ▶ [6.1] 교육 프로그램

| 코드 | 작업명 | 설명 | 상태 | 공수 | 시작일 | 종료일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1.1 | 교육 자료 개발 | 교육 콘텐츠 개발 | NOT_STARTED | 20h | 2025.12.01 | 2025.12.08 |
| └ 6.1.1.1 | 교육 과정 설계 | 사용자 대상별 교육 과정 설계 | NOT_STARTED | 6h | 2025.12.01 | 2025.12.03 |
| └ 6.1.1.2 | 교육 자료 제작 | 교육 교재 및 동영상 제작 | NOT_STARTED | 10h | 2025.12.03 | 2025.12.07 |
| └ 6.1.1.3 | 교육 자료 검토 | 교육 자료 검토 및 보완 | NOT_STARTED | 4h | 2025.12.07 | 2025.12.08 |
| 6.1.2 | 교육 실시 | 사용자 교육 진행 | NOT_STARTED | 24h | 2025.12.05 | 2025.12.15 |
| └ 6.1.2.1 | 교육 일정 수립 | 교육 일정 및 대상자 확정 | NOT_STARTED | 4h | 2025.12.05 | 2025.12.07 |
| └ 6.1.2.2 | 집합 교육 | 집합 교육 진행 | NOT_STARTED | 16h | 2025.12.07 | 2025.12.12 |
| └ 6.1.2.3 | 교육 효과 평가 | 교육 효과 평가 및 보완 교육 | NOT_STARTED | 4h | 2025.12.12 | 2025.12.15 |

### ▶ [6.2] 가이드라인

| 코드 | 작업명 | 설명 | 상태 | 공수 | 시작일 | 종료일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.1 | 운영 매뉴얼 | 운영 매뉴얼 작성 | NOT_STARTED | 20h | 2025.12.10 | 2025.12.18 |
| └ 6.2.1.1 | 매뉴얼 구조 설계 | 운영 매뉴얼 목차 및 구조 설계 | NOT_STARTED | 4h | 2025.12.10 | 2025.12.12 |
| └ 6.2.1.2 | 매뉴얼 작성 | 운영 매뉴얼 내용 작성 | NOT_STARTED | 12h | 2025.12.12 | 2025.12.16 |
| └ 6.2.1.3 | 매뉴얼 검토 | 운영 매뉴얼 검토 및 확정 | NOT_STARTED | 4h | 2025.12.16 | 2025.12.18 |
| 6.2.2 | 사용자 가이드 | 사용자 가이드 작성 | NOT_STARTED | 16h | 2025.12.15 | 2025.12.25 |
| └ 6.2.2.1 | 가이드 기획 | 사용자 가이드 기획 및 구성 | NOT_STARTED | 4h | 2025.12.15 | 2025.12.17 |
| └ 6.2.2.2 | 가이드 작성 | 시스템 사용 가이드 작성 | NOT_STARTED | 10h | 2025.12.17 | 2025.12.23 |
| └ 6.2.2.3 | FAQ 작성 | 자주 묻는 질문 FAQ 작성 | NOT_STARTED | 2h | 2025.12.23 | 2025.12.25 |

### ▶ [6.3] AI 거버넌스

| 코드 | 작업명 | 설명 | 상태 | 공수 | 시작일 | 종료일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3.1 | 거버넌스 정책 | AI 거버넌스 정책 수립 | NOT_STARTED | 16h | 2025.12.20 | 2025.12.27 |
| └ 6.3.1.1 | 정책 초안 작성 | AI 거버넌스 정책 초안 작성 | NOT_STARTED | 6h | 2025.12.20 | 2025.12.23 |
| └ 6.3.1.2 | 이해관계자 협의 | 정책 이해관계자 협의 및 조율 | NOT_STARTED | 6h | 2025.12.23 | 2025.12.26 |
| └ 6.3.1.3 | 정책 확정 | AI 거버넌스 정책 확정 및 공표 | NOT_STARTED | 4h | 2025.12.26 | 2025.12.27 |
| 6.3.2 | 모니터링 체계 | 지속적 모니터링 체계 구축 | NOT_STARTED | 16h | 2025.12.25 | 2025.12.31 |
| └ 6.3.2.1 | 모니터링 지표 정의 | 지속적 모니터링 지표 정의 | NOT_STARTED | 6h | 2025.12.25 | 2025.12.27 |
| └ 6.3.2.2 | 모니터링 체계 구축 | 정기 모니터링 체계 및 프로세스 구축 | NOT_STARTED | 8h | 2025.12.27 | 2025.12.30 |
| └ 6.3.2.3 | 개선 프로세스 수립 | 지속적 개선 프로세스 수립 | NOT_STARTED | 2h | 2025.12.30 | 2025.12.31 |

### ▶ [WBS-001] 청구 관리 API

| 코드 | 작업명 | 설명 | 상태 | 공수 | 시작일 | 종료일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WBS-4.1.1 | 청구 CRUD API | 보험청구 기본 CRUD API 구현 | NOT_STARTED | 48h | 2026.03.15 | 2026.03.30 |
| └ T-4.1.1.1 | 도메인 모델 구현 | 청구 도메인 엔티티 개발 | NOT_STARTED | 12h | 2026.03.15 | 2026.03.20 |
| └ T-4.1.1.2 | Service 로직 구현 | 비즈니스 로직 개발 | NOT_STARTED | 16h | 2026.03.20 | 2026.03.25 |
| └ T-4.1.1.3 | REST API 엔드포인트 | 청구 API 엔드포인트 구현 | NOT_STARTED | 20h | 2026.03.25 | 2026.03.30 |

### ▶ [WBS-002] 문서 처리 서비스

| 코드 | 작업명 | 설명 | 상태 | 공수 | 시작일 | 종료일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WBS-4.2.1 | 파일 업로드 서비스 | 문서 파일 업로드/저장 서비스 | NOT_STARTED | 32h | 2026.04.01 | 2026.04.15 |
| └ T-4.2.1.1 | 파일 저장소 설계 | 파일 저장소 아키텍처 설계 | NOT_STARTED | 8h | 2026.04.01 | 2026.04.05 |
| └ T-4.2.1.2 | 업로드 서비스 구현 | 파일 업로드 API 구현 | NOT_STARTED | 16h | 2026.04.05 | 2026.04.10 |
| └ T-4.2.1.3 | 파일 처리 테스트 | 업로드/다운로드 테스트 | NOT_STARTED | 8h | 2026.04.10 | 2026.04.15 |

### ▶ [WBS-001] 통합 테스트

| 코드 | 작업명 | 설명 | 상태 | 공수 | 시작일 | 종료일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WBS-5.1.1 | 테스트 계획 수립 | 통합 테스트 전략 및 계획 | NOT_STARTED | 20h | 2026.05.01 | 2026.05.05 |
| └ T-5.1.1.1 | 테스트 전략 수립 | 테스트 범위 및 접근 방식 정의 | NOT_STARTED | 8h | 2026.05.01 | 2026.05.03 |
| └ T-5.1.1.2 | 테스트 케이스 설계 | 상세 테스트 케이스 작성 | NOT_STARTED | 12h | 2026.05.03 | 2026.05.05 |
| WBS-5.1.2 | E2E 테스트 실행 | 엔드투엔드 통합 테스트 | NOT_STARTED | 40h | 2026.05.06 | 2026.05.15 |
| └ T-5.1.2.1 | 기능 테스트 실행 | 전체 기능 테스트 수행 | NOT_STARTED | 16h | 2026.05.06 | 2026.05.10 |
| └ T-5.1.2.2 | 회귀 테스트 | 변경 사항 회귀 테스트 | NOT_STARTED | 16h | 2026.05.10 | 2026.05.15 |
| WBS-5.1.3 | 결함 관리 | 발견된 결함 추적 및 수정 | NOT_STARTED | 32h | 2026.05.10 | 2026.05.20 |
| └ T-5.1.3.1 | 결함 기록 | 발견된 결함 등록 및 분류 | NOT_STARTED | 8h | 2026.05.10 | 2026.05.15 |
| └ T-5.1.3.2 | 결함 수정 지원 | 개발팀 결함 수정 지원 | NOT_STARTED | 16h | 2026.05.15 | 2026.05.20 |

### ▶ [WBS-002] 성능 테스트

| 코드 | 작업명 | 설명 | 상태 | 공수 | 시작일 | 종료일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WBS-5.2.1 | 부하 테스트 | 동시 사용자 부하 테스트 | NOT_STARTED | 32h | 2026.05.15 | 2026.05.25 |
| └ T-5.2.1.1 | JMeter 스크립트 작성 | 부하 테스트 스크립트 개발 | NOT_STARTED | 12h | 2026.05.15 | 2026.05.20 |
| └ T-5.2.1.2 | 부하 테스트 실행 | 동시 사용자 시뮬레이션 | NOT_STARTED | 20h | 2026.05.20 | 2026.05.25 |
| WBS-5.2.2 | 성능 최적화 | 병목 구간 개선 | NOT_STARTED | 40h | 2026.05.22 | 2026.06.01 |
| └ T-5.2.2.1 | DB 쿼리 최적화 | 슬로우 쿼리 튜닝 | NOT_STARTED | 16h | 2026.05.22 | 2026.05.27 |
| └ T-5.2.2.2 | 캐시 적용 | Redis 캐시 전략 구현 | NOT_STARTED | 16h | 2026.05.27 | 2026.06.01 |

### ▶ [WBS-003] 보안 테스트

| 코드 | 작업명 | 설명 | 상태 | 공수 | 시작일 | 종료일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WBS-5.3.1 | 보안 취약점 스캔 | OWASP 기반 취약점 점검 | NOT_STARTED | 24h | 2026.05.25 | 2026.06.02 |
| └ T-5.3.1.1 | SAST 분석 | 정적 코드 보안 분석 | NOT_STARTED | 8h | 2026.05.25 | 2026.05.28 |
| └ T-5.3.1.2 | DAST 분석 | 동적 보안 취약점 스캔 | NOT_STARTED | 12h | 2026.05.28 | 2026.06.02 |
| WBS-5.3.2 | 취약점 조치 | 발견된 보안 이슈 수정 | NOT_STARTED | 32h | 2026.06.01 | 2026.06.08 |
| └ T-5.3.2.1 | 취약점 분류 | 심각도별 취약점 분류 | NOT_STARTED | 4h | 2026.06.01 | 2026.06.03 |
| └ T-5.3.2.2 | 보안 패치 적용 | 취약점 수정 및 패치 | NOT_STARTED | 24h | 2026.06.03 | 2026.06.08 |

### ▶ [WBS-004] UAT

| 코드 | 작업명 | 설명 | 상태 | 공수 | 시작일 | 종료일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WBS-5.4.1 | UAT 시나리오 작성 | 사용자 인수 테스트 시나리오 | NOT_STARTED | 12h | 2026.06.05 | 2026.06.08 |
| └ T-5.4.1.1 | UAT 시나리오 설계 | 사용자 인수 테스트 시나리오 설계 | NOT_STARTED | 6h | 2026.06.05 | 2026.06.07 |
| └ T-5.4.1.2 | UAT 시나리오 검토 | 시나리오 검토 및 확정 | NOT_STARTED | 6h | 2026.06.07 | 2026.06.08 |
| WBS-5.4.2 | UAT 수행 | 현업 사용자 테스트 진행 | NOT_STARTED | 20h | 2026.06.08 | 2026.06.15 |
| └ T-5.4.2.1 | UAT 테스트 진행 | 현업 사용자 테스트 수행 | NOT_STARTED | 12h | 2026.06.08 | 2026.06.12 |
| └ T-5.4.2.2 | UAT 피드백 반영 | UAT 피드백 수정 적용 | NOT_STARTED | 8h | 2026.06.12 | 2026.06.15 |

### ▶ [WBS-001] 운영 환경 구축

| 코드 | 작업명 | 설명 | 상태 | 공수 | 시작일 | 종료일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WBS-6.1.1 | 인프라 프로비저닝 | 운영 서버 환경 구축 | NOT_STARTED | 24h | 2026.06.15 | 2026.06.18 |
| └ T-6.1.1.1 | EKS 클러스터 생성 | 운영용 Kubernetes 클러스터 | NOT_STARTED | 12h | 2026.06.15 | 2026.06.17 |
| └ T-6.1.1.2 | RDS/네트워크 설정 | 운영 DB 및 VPC 구성 | NOT_STARTED | 8h | 2026.06.17 | 2026.06.18 |
| WBS-6.1.2 | 모니터링 설정 | 운영 모니터링 시스템 구축 | NOT_STARTED | 20h | 2026.06.18 | 2026.06.22 |
| └ T-6.1.2.1 | Prometheus 설정 | 메트릭 수집 시스템 구축 | NOT_STARTED | 8h | 2026.06.18 | 2026.06.20 |
| └ T-6.1.2.2 | Grafana 대시보드 | 모니터링 대시보드 구축 | NOT_STARTED | 8h | 2026.06.20 | 2026.06.22 |

### ▶ [WBS-002] 배포 및 오픈

| 코드 | 작업명 | 설명 | 상태 | 공수 | 시작일 | 종료일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WBS-6.2.1 | 배포 리허설 | 운영 배포 사전 테스트 | NOT_STARTED | 16h | 2026.06.20 | 2026.06.23 |
| └ T-6.2.1.1 | 배포 절차 문서화 | 배포 체크리스트 작성 | NOT_STARTED | 4h | 2026.06.20 | 2026.06.21 |
| └ T-6.2.1.2 | 스테이징 배포 | 스테이징 환경 배포 테스트 | NOT_STARTED | 8h | 2026.06.21 | 2026.06.23 |
| WBS-6.2.2 | 운영 배포 | 프로덕션 배포 수행 | NOT_STARTED | 8h | 2026.06.24 | 2026.06.25 |
| └ T-6.2.2.1 | 배포 승인 | SPONSOR/PMO 배포 승인 | NOT_STARTED | 2h | 2026.06.24 | 2026.06.24 |
| └ T-6.2.2.2 | 운영 배포 실행 | 프로덕션 배포 수행 | NOT_STARTED | 4h | 2026.06.24 | 2026.06.25 |
| WBS-6.2.3 | 안정화 모니터링 | 초기 운영 안정화 점검 | NOT_STARTED | 12h | 2026.06.25 | 2026.06.28 |
| └ T-6.2.3.1 | 24시간 모니터링 | 초기 운영 집중 모니터링 | NOT_STARTED | 8h | 2026.06.25 | 2026.06.27 |
| └ T-6.2.3.2 | 핫픽스 대응 | 긴급 이슈 대응 | NOT_STARTED | 4h | 2026.06.27 | 2026.06.28 |

### ▶ [WBS-003] 교육 및 인수인계

| 코드 | 작업명 | 설명 | 상태 | 공수 | 시작일 | 종료일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WBS-6.3.1 | 운영자 교육 | 운영팀 시스템 교육 | NOT_STARTED | 12h | 2026.06.25 | 2026.06.27 |
| └ T-6.3.1.1 | 교육 자료 준비 | 운영자 교육 자료 작성 | NOT_STARTED | 6h | 2026.06.25 | 2026.06.26 |
| └ T-6.3.1.2 | 교육 세션 진행 | 운영팀 대상 교육 실시 | NOT_STARTED | 6h | 2026.06.26 | 2026.06.27 |
| WBS-6.3.2 | 사용자 매뉴얼 | 최종 사용자 가이드 작성 | NOT_STARTED | 16h | 2026.06.26 | 2026.06.29 |
| └ T-6.3.2.1 | 사용자 가이드 작성 | 최종 사용자 매뉴얼 작성 | NOT_STARTED | 10h | 2026.06.26 | 2026.06.28 |
| └ T-6.3.2.2 | FAQ 문서 작성 | 자주 묻는 질문 정리 | NOT_STARTED | 4h | 2026.06.28 | 2026.06.29 |
| WBS-6.3.3 | 인수인계 | 프로젝트 종료 및 인수인계 | NOT_STARTED | 8h | 2026.06.28 | 2026.06.30 |
| └ T-6.3.3.1 | 산출물 정리 | 프로젝트 산출물 최종 정리 | NOT_STARTED | 4h | 2026.06.28 | 2026.06.29 |
| └ T-6.3.3.2 | 인수인계 미팅 | 운영팀 최종 인수인계 | NOT_STARTED | 4h | 2026.06.29 | 2026.06.30 |

# 5. 리스크 관리

본 사업 수행 시 예상되는 주요 리스크와 대응 방안은 다음과 같습니다.

(리스크 항목은 사업 착수 후 상세 식별 예정)

# 6. 제안 요구사항

## 6.1 제안서 구성

제안사는 다음 항목을 포함하여 제안서를 제출하여야 합니다:

사업 이해도 및 수행 방안

시스템 아키텍처 설계

기술 구현 방안 (요구사항별 대응 방안 포함)

프로젝트 관리 방안 (WBS, 일정, 품질 관리)

투입 인력 구성 및 역할

유지보수 및 기술 지원 방안

보안 대책

사업비 산출 내역

## 6.2 평가 기준

| 평가 항목 | 배점 | 평가 내용 |
| --- | --- | --- |
| 기술 이해도 | 20점 | 요구사항 분석의 정확성, 과제 이해도 |
| 기술 구현 방안 | 30점 | 아키텍처 설계, 기술 적용 방안의 적정성 |
| 프로젝트 관리 | 15점 | WBS, 일정, 품질 관리의 구체성 |
| 투입 인력 | 15점 | 핵심 인력의 역량, 투입 인력의 적정성 |
| 가격 적정성 | 20점 | 사업비 산출의 합리성 |

# 7. 계약 조건

계약 기간: 2026.01.15 ~ 2026.06.30

계약 방식: 총액 도급 계약

대금 지급: 착수금 30%, 중간금 30%, 잔금 40% (검수 완료 후)

하자보수 기간: 검수 완료일로부터 1년

지적재산권: 본 사업을 통해 생성된 모든 산출물의 소유권은 발주처에 귀속

비밀유지: 사업 수행 중 취득한 정보에 대해 비밀유지 의무 부여

보안: 개인정보보호법 및 정보보호 관련 법규 준수 필수

— 이상 —